**PLAN DE TRABAJO DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS**

**PLAN DE ACCIÓN NACIONAL DE GOBIERNO ABIERTO 2016-2018**

| **16. ACCIONES PARA AVANZAR HACIA UN PROCESO PRESUPUESTARIO ABIERTO Y PARTICIPATIVO** | |
| --- | --- |
| **Objetivo del Compromiso** | Propiciar canales de participación ciudadana en etapas clave del proceso presupuestario. |
| **Responsable/s** | 1. Coordinador: Víctor Martínez/Viceministro MINFIN 2. Miguel Ángel Moir /Secretario SEGEPLAN 3. Carlos Mencos/ Contralor-CGC 4. Jairo Flores/CFPyM-Congreso de la República |
| **Otros actores** | Ministerios de Estado, Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP), Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (CONADUR), Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y otras entidades públicas.  Organizaciones de sociedad civil que participan en gobierno abierto y otras interesadas. |
| **Tiempo de cumplimiento** | Septiembre 2016 – Julio 2017 |

| **No.** | **METAS/ACTIVIDAES** | | **TIEMPO DE CUMPLIMIENTO** | **INSTITUCIÓN RESPONSABLE** | **RESULTADO** | **\*MEDIO DE VERIFICACIÓN** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | El Ministerio de Finanzas Públicas, realiza foros de presupuesto abierto (que incluye las estimaciones de ingresos), durante el proceso de formulación presupuestaria, y busca emitir la disposición legal que institucionalice el proceso. | | Marzo-2017  Julio-2017 | MINFIN (DTP) |  |  |
| 1.1 | Evaluación del ejercicio de presupuesto abierto realizado en 2016 para retroalimentar la metodología la del nuevo proceso | Octubre Noviembre  2016. | ICEFI  CIIDH  MINFIN (DTP, DEF) | Informe de evaluación del ejercicio PA 2017. | Listados asistencia,  Ayudas de memoria, Guía de evaluación e informe de evaluación  [Boleta No. 1 de ET Instituciones de Gobierno](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/16/BoletaNo1.pdf)  [Boleta No. 2 de ET Sociedad Civil (Minfiin)](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/16/BoletaNo2.pdf)  [Oficio Circular Evaluación del Ejercicio](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/16/oficiocircularevaluaciondelejercicio.pdf)  [Ayuda Memoria Evaluación Ppto Abierto](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/16/ayuda_memoria_evaluacion_ppto_abierto.docx)  [Boleta No. 1 de ET Instituciones de Gobierno](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/16/BoletaNo1.docx)  [Boleta No. 2 de ET Sociedad Civil (Minfin)](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/16/BoletaNo2.docx)  [Nota Técnica Evaluación PA 2017](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/16/notatecnicaevalucacionpa2017.doc) |
| 1.2 | Elaboración del manual metodológico para la realización de talleres de PA 2018 | Diciembre 2016 a Febrero 2017 | ICEFI  CIIDH  MINFIN (DTP, DEF) | Manual metodológico para la realización de talleres de presupuesto abierto 2018 | Listados asistencia,  Ayudas de memoria  <http://www.minfin.gob.gt/images/downloads/presupuesto_formulacion/2018-22/metodologia.pdf>  <http://www.minfin.gob.gt/index.php/formulacion-presupuestaria> |
| 1.3 | Establecer factibilidad de emitir una disposición legal para institucionalizar el proceso de presupuesto abierto | Octubre 2016  Febrero 2017 | MINFIN (DTP, DEF) | Instrumento legal que disponga la realización de los talleres de presupuesto abierto 2018  [Acuerdo Ministerial 194-2017](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/16/acuerdoministeria194-2017.pdf) | [Acuerdo Ministerial 194-2017](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/16/acuerdoministeria194-2017.pdf) |
| 1.4 | Programación y realización de los Talleres de Presupuesto Abierto 2018 | Marzo  Junio 2017 | MINFIN (DTP, DEF)  INSTITUCIONES | Informes sobre los planteamientos y requerimientos de cada entidad que participa en los talleres de PA 2018  [2-Resumen de sistematización PA20](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/16/2-resumen_de_sistematizacion_pa20.docx) | Programa de talleres,  Listados de asistencia,  Agendas  <http://presupuestoabierto.gt/>  <https://twitter.com/MinFinGT>  [Agenda PA 2018 (My-Jn 2017)](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/16/agenda.zip)  [Resumen Participantes Tali](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/16/ResumenParticipanteTali.pdf)  [Resumen de sistematización PA20](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/16/resumen_de_sistematizacion_pa20.docx) |
| 1.5 | Análisis de las propuestas obtenidas en PA 2018 que sea factible incorporar en los anteproyectos y Proyecto de Presupuesto 2018 | Junio  Julio 2017 | MINFIN (DTP)  INSTITUCIONES | POA´S  Anteproyectos de Presupuesto 2018 | Informe de requerimientos incorporados al proyecto de presupuesto 2018 |
| **2.** | Se incorpora en la iniciativa de ley del presupuesto, normas para que las instituciones adopten principios y mecanismos de Gobierno Abierto, propiciando la transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana para su involucramiento en la gestión pública. | | Noviembre-2016  Julio-2017 | MINFIN (DTP, DEF) |  |  |
| 2.1 | Elaboración de propuesta de normas sobre mecanismos de Gobierno las Abierto | Noviembre-2016  Junio-2017 | MINFIN (DTP, DEF) | Propuesta de normas: Título III, Transparencia y Calidad del Gasto, art. 23 a 35.  [50-2016 Ley del Prespuesto G de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil diecisiete.](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/16/50-2016%20ley%20del%20Presupuesto%20G%20de%20I.pdf) | Ayuda de memoria |
| 2.2 | Análisis y validación de propuesta de normas | Julio’2017 | MINFIN (DTP, DEF) | Propuesta de normas validadas  [http://www.minfin.gob.gt/images/ archivos/proypres2018/PROY%20 PRES%202017 /documentos/DECRETO.PDF](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/proypres2018/PROY%20PRES%202017/documentos/DECRETO.PDF) | Ayuda de memoria [Proyecto de Decreto Presupuesto 2018](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/16/proyecto_decreto_presupuesto_2018.pdf) |
| 2.3 |  |  |  |  |  |
| **3.** | Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (CONADUR) realiza una presentación pública sobre la propuesta de inversión para el siguiente ejercicio fiscal. | | Marzo-2017  Julio-2017 | SEGEPLAN,  SCEP  CONADUR |  |  |
| 3.1 | Definición de la estrategia de socialización de la propuesta de inversión 2018 | Marzo 2017  Abril 2017 | Comisión de Análisis de Presupuesto y Política Fiscal del CONADUR (coordinador MiINFIN) | Estrategia de socialización de la propuesta de inversión  [Compromiso del CONADUR en Gobierno abierto](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/16/50-2016%20ley%20del%20Presupuesto%20G%20de%20I.pdf) | Ayuda de memoria,, lista de participantes, estrategia.  <http://www.segeplan.gob.gt/nportal/index.php/estrategia-de-socializacion-de-gobierno-abierto-propuesta-de-inversion-2818>    [CONADUR aprobación estratégica socialización](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/16/prueba.pdf)  [CONADUR Aprobación de Estrategia](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/16/conadurapro.pdf)  [CONADUR, Reunión Comisión Análisis.](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/16/conadurreunion.jpg)  [IMG\_4429.JPG](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/16/img4429.jpg)  [IMG\_4439.JPG](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/16/img4439.jpg) |
| 3.2 | Implementación de la estrategia de socialización de la propuesta de inversión 2018 | Mayo 2017  Julio 2017 | Comisión de Análisis de Presupuesto y Política Fiscal del CONADUR (Coordinador MINFIN) | Presentación de la propuesta de inversión 2018 presentada en apego a la normativa vigente  [CONADUR Punto Sexto Acta 4-2017](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/16/conadur_punto_sexto_acta_4_2017.pdf)  [Foto1 Conadur Sep-2017.jpg](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/16/FOTO1.JPG)  [Foto2 Conadur Sep-2017.jpg](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/16/FOTO2.JPG)  [Foto3 Conadur Sep-2017.jpg](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/16/Foto3.jpg) | Informes  Listados de asistencia,  Agendas de trabajo.  [Agenda 4ª Reunión Ordinaria](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/16/agenda_4a_reunion_ordinaria.doc) |
| 3.3 |  |  |  |  |  |
| 4. | La sociedad civil participa y provee insumos a través de mesas técnicas en el proceso de discusión del proyecto de presupuesto. | | Septiembre 2016  Noviembre 2016 | Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República |  | <https://goo.gl/j7FlvT>  <https://goo.gl/TaqYL6>  <https://goo.gl/aF5ohJ>  <https://goo.gl/nbxg9Z>  <https://goo.gl/8og3eM>  <https://goo.gl/NQBoF9> |
| 4.1 | Convenio de apoyo con organizaciones de sociedad civil | Septiembre 2016 | Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República y organizaciones de sociedad civil | Colaboración en el análisis del proyecto de presupuesto 2017 | Convenio |
| 4.2 | Entrega de análisis del proyecto de presupuesto 2017, por parte de organizaciones de sociedad civil | Septiembre 2016 | Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República y organizaciones de sociedad civil | Propuesta de cambios al proyecto de presupuesto 2017 | Documento de análisis |
| 4.3 | Celebración de audiencias con instituciones y organizaciones interesadas en efectuar planteamientos al proyecto de presupuesto 2017 | Septiembre 2016  Noviembre 2016 | Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República y organizaciones de sociedad civil | Sistematización de las audiencias y propuestas planteadas | Listados de asistencia,  Documentos de las propuestas |
| 5. | Contraloría General de Cuentas hace públicos los resultados del Informe de Auditoría a la Liquidación del Presupuesto del año anterior, bajo principios de gobierno abierto. | | Junio 2017  Junio 2017 | Contraloría General de Cuentas |  | <https://goo.gl/4z8hgp> |
| 5.1 | Preparación del Informe de Auditoría a la Liquidación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado del Ejercicio Fiscal 2016 | Abril 2017 | Contraloría General de Cuentas | Informe de Auditoría a la Liquidación del Presupuesto 2016 concluido | Informe |
| 5.2 | Presentación del Informe ante el Congreso de la República | Mayo 2017 | Contraloría General de Cuentas | Informe presentado oficialmente ante el Congreso de la República | Nota de envío al Congreso |
| 5.3 | Presentación pública del Informe de Auditoría a la Liquidación del Presupuesto 2016 y colocación del mismo en la página web de la CGC | Junio 2017 | Contraloría General de Cuentas | Presentación pública de los principales resultados del Informe de Auditoría a la Liquidación del Presupuesto 2016 | Convocatoria  Listado de asistencia  Enlace página web |
| **\*RECURSOS HUMANOS, TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS, MOBILIARIO, EQUIPO,ETC.:** | | | | | | |
| **\*RECURSOS FINANCIEROS:** | | | | | | |
| **OBSERVACIONES Y/O ANOTACIONES:** | | | | | | |

**\*Siendo un plan de trabajo, por transparencia y rendición de cuentas es aconsejable colocar estos datos. Con el proceso de cumplimiento de los compromisos se trata de lograr la mayor optimización de recursos humanos y financieros que las instituciones ya poseen de acuerdo a sus planes de trabajo anual, además se debe colocar si se gestionará alguna donación para la implementación de una meta o actividad en específico, etc.**

**\*MEDIO DE VERIFICACIÓN:**

Se refiere a que la meta y actividades debe contener un producto verificable de cumplimiento.

Ejemplo: Acuerdo Gubernativo, Convenios, circulares, informes, estadísticas, indicadores, planes de capacitación, programas, listas de asistencia, estadísticas, ayudas de memoria, videos, fotografías, entre otros; los cuales deben ser públicos y si es procedente en formato de datos abiertos.

NOTA: El formato, puede ser modificable o adaptable a la cantidad de metas y actividades que se describan, el presente es solo un ejemplo; únicamente se tendrían que quitar o agregar filas.