**PLAN DE TRABAJO DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS**

**PLAN DE ACCIÓN NACIONAL DE GOBIERNO ABIERTO 2016-2018**

| **18. ACCIONES PARA MEJORAR LA DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE LA INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA** |
| --- |
| **Objetivo del Compromiso** | Mejorar la calidad, contenido y publicación oportuna de los 8 documentos o informes de presupuesto, que recomiendan las buenas prácticas internacionales, así como reestructurar el portal de transparencia fiscal e iniciar con la mejora de los subsistemas que integran el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF). |
| **Responsable/s** | 1. Coordinador: Víctor Martínez-Viceministro de Finanzas Públicas
2. Carlos A. Mendoza, DEF
3. Kildare Enríquez, DTP
4. Clara Luz Hernández, DCE
5. Liza Alvarado DCS
6. Juan Blas DAPF
7. Edgar Aníbal Hernández, SIAF
 |
| **Otros actores** | Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Organizaciones de sociedad civil que participan en Gobierno Abierto y otros interesados. |
| **Tiempo de cumplimiento** | Agosto-2016 –Junio -2018 |
| **No.** | **METAS/ACTIVIDAES** | **TIEMPO DE CUMPLIMIENTO** | **INSTITUCIÓN RESPONSABLE** | **RESULTADO** | **\*MEDIO DE VERIFICACIÓN** |
| **1.** | Creación del Comité de Usuarios de datos abiertos del MINFIN | Octubre 2016Junio 2018 |  MINFIN (DEF, DTI) |  | [AM Reunión Viernes 27 enero 2017 Comité de Usuarios (Soc Civil y MINFIN)](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/18/AM-Reuni%C3%B3n%20Viernes-27-enero-2017%20Comit%C3%A9%20Usuarios%28Soc%20Civil%20y%20MINFIN%29.docx)[RC Metodología Apertura de datos PLDA](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/18/RC-Metodologia%20Apertura%20de%20Datos%20-%20PLDA.pptx)[DTI Datos Abiertos](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/18/DTI-Datos%20Abiertos.pptx)[Organizaciones Sociedad Civl Comité Usuarios MINFIN.](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/18/Organizaciones%20sociedad%20civil-Comit%C3%A9%20Usuarios%20MINFIN%2027-feb.pdf) |
| 1.1 | Creación del comité interno del MINFIN | Septiembre y octubre 2016 | MINFIN (DEF, DTI) | Comité conformado |  Listado de integrantes del comité[Asistencia Reunión Jueves 19-enero-2017](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/18/asistencia%20reunion%20jueves%20190117.pdf)[AM Reunión Jueves 19-enero-2017](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/18/am%20reunion%20jue180117.docx) |
| 1.2 | Elaboración e implementación del Programa de consulta sobre información que es de interés de usuarios o personas en general | Noviembre 2016 y Enero 2017 | MINFIN (DEF, DTI, DCS) | Programa de consulta implementado | Programa de consulta y resultados de la consulta[Asistencia Reunión Viernes 27-enero](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/18/Asistencia%20reunion%20viernes%2027%20enero.pdf)[Asistencia Reunión Viernes 3-marzo](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/18/Asistencia%20reunion%20viernes%203%20marzo.pdf)[AM Reunión Viernes 27 enero](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/18/AM%20reunion%20viernes%2027%20enero.docx)[AM Reunión Viernes 3-marzo](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/18/AM%20reunion%20viernes%203%20marzo.docx)[Asistencia Reunión Viernes 6 abril 2017](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/18/asistenciareunionviernes6abril.pdf)[AM Reunión Viernes 6 abril 2017](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/18/asistenciareunionviernes6abril.docx)[Asistencia Reunión Viernes 12 mayo 2017](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/18/asistencia_reunion_viernes_12_mayo_2017.pdf)[AM reunión viernes 12 mayo 2017](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/18/am_reunion%20_viernes_12_mayo_2017.doc) [Asistencia Reunión viernes 14 julio 2017](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/18/http%3A/www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/18/aistencia_reunion_viernes_14_julio_2017.pdf)[AM reunión viernes 14 julio 2017](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/18/am_reunion_viernes_14_julio_2017.docx)[Asistencia reunión viernes 11 agosto 2017](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/18/asistencia_reunion_viernes_11_agosto_2017.pdf)[AM reunión viernes 11 agosto 2017](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/18/am_reunion_viernes_11_agosto_2017.docx) |
| 1.3 | Plan de trabajo (que incluya reuniones periódicas con usuarios especializados o grupos focales) | Noviembre 2016 a Junio 2018 | MINFIN (DEF, DTI, DCS) | Plan de trabajo | Listados de asistencia, ayudas de memoria, publicación del plan de trabajo[Nota Técnica Proyecto SIAF IV](http://www.minfin.gob.gt/images/Nota%20T%C3%A9cnica%20Proyecto%20SIAF%20IV.docx) |
| 1.4 | Instrumento legal para la apertura de datos y el uso de la información por parte de terceros  | Noviembre 2016 y Enero 2017 | MINFIN (DEF, DTI, DAJ) | Instrumento legal[Acuerdo Ministerial 194-2017](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/18/acuerdoministeria194-2017.pdf) | Publicación de instrumento legal[Acuerdo Ministerial 194-2017](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/18/acuerdoministeria194-2017.pdf) |
| 1.5 | Creación y o utilización del Portal de datos abiertos y publicación de la información | Febrero 2017 a Junio 2018 | MINFIN (DEF, DTI, DAJ) | Portal de Datos Abiertos del MINFIN:<https://datos.minfin.gob.gt/> <https://www.youtube.com/watch?v=1RrNhqUZ7lM>[Trifoliar Portal de Datos Abiertos](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/18/trifoliar_portal_de_datos_abiertos.pdf) | <http://www.minfin.gob.gt/index.php/comunicados/comunicados-2017/4079-109-minfin-pone-a-disposicion-informacion-en-formato-de-datos-abiertos> |
| **2.** | Sobre el Portal de Transparencia Fiscal, se proponen las siguientes acciones: |  |  |  |  |
| 2.1 | Conformación de grupo de trabajo para la revisión del Portal de Transparencia Fiscal. | Agosto 2016Sept. 2016  | MINFIN (DEF, DTI DCS) | Listado de integrantes del grupo de trabajo[Archivo C-18 meta 2 Portal Transparencia Fiscal](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/18/Grupo%20de%20trabajo%20C-18%20meta%202%20Portal%20Transparencia%20Fiscal.docx) | Listado de integrantes del grupo de trabajo[Archivo C-18 meta 2 Portal Transparencia Fiscal](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/18/Grupo%20de%20trabajo%20C-18%20meta%202%20Portal%20Transparencia%20Fiscal.docx)[AM reunión viernes 12 mayo 2017](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/18/amreunionviernes12mayo201.docx) |
| 2.2 | Elaboración del plan de acción de rediseño del Portal de Transparencia Fiscal. | Sept. 2016Oct. 2016 | MINFIN (DEF, DTI) | Plan de acción | Lista de reuniones de trabajo, ayudas de memoriaPlan de acción[Agenda Octubre 2016](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/18/agenda%20%20%20OCTUBRE%2020146.docx)[Agenda Noviembre 2016](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/18/agenda%20%20%20noviembre%20%202016.docx)[Agenda Diciembre 2016](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/18/agenda%20%20diciembre%202016.docx)[Ayuda Memoria tema Octubre 2016](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/18/ayuda%20memorria%20tema%20Transparencia%20Fiscal%2010%20de%20octubre%202016.docx)[Ayuda Memoria Tema Noviembre 2016](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/18/ayuda%20memorria%20tema%20Transparencia%20Fiscal%20%20noviembre%202016.docx)[Ayuda Memoria Tema Diciembre 2016](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/18/ayuda%20memorria%20tema%20Transparencia%20%20%20diciembre%202016.docx)[Asistencia Octubre, Noviembre y Diciembre 2016](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/18/Asistencia%20octubre%2C%20noviembre%20y%20diciembre%202016%20Rdise%C3%B1o%20TF.pdf)[Portal de Transparencia](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/18/Portal%20de%20transparencia.docx)[Ventanas sitio TF](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/18/Ventanas%20sitio%20TF.pdf)[Ayuda memoria tema Transparencia Fiscal 21](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/18/ayuda%20memoria%20tema%20transparencia%20fiscal%2021.docx)[Ayuda memoria tema Transparencia Fiscal 27](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/18/ayuda%20memoria%20tema%20transparencia%20fiscal%2027.docx) [Ayuda memoria tema Trasparencia Fiscal](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/18/ayuda%20memoria%20tema%20transparencia%20fiscal.docx)[Ayuda memoria transparencia Fiscal 10 de abril](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/18/ayudamemoriatransparencia10abril.docx)[Ayuda memoria trasparencia fiscal](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/18/ayudamemoriatransparenciafiscal.docx) |
| 2.3 | Implementación del plan y validación con usuarios del Portal de Transparencia Fiscal. | Nov. 2016Junio 2018 | MINFIN (DEF, DTI) | Portal de transparencia fiscal en funcionamiento | Sitio del portal de transparencia fiscal[AM-Reunión Jueves 31 mayo 2018](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/18/am_reunion_jueves_31_mayo_2018.docx)[AM-Reuniones varias Porta del Transparencia](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/18/am_reuniones_varias_portal_transparencia.docx) |
| 2.4 | Publicación y ajustes al Portal de Transparencia Fiscal según retroalimentación. | Nov. 2016Junio 2018 | MINFIN (DEF, DTI) | Validación del portal de transparencia fiscal a través de taller con sociedad civil | Listado de asistencia,Recopilación de sugerencias |
| **3.** | Creación de un espacio de participación, apertura y diálogo con actores de la sociedad civil para conocer y recibir retroalimentación sobre los planes del MINFIN para mejorar el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) y sus diversos componentes (Sicoin, Siges, Guatenóminas, etc.). | Febrero 2017Junio 2018 | MINFIN (DTI, SIAF) |  | [Nota Técnica Proyecto SIAF IV](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/18/nota_tecnica_proyecto_SIAF_IV.docx) |
| 3.1 | Mesas de diálogo con usuarios de las instituciones y grupos focales para la obtención de insumos para mejora de los sistemas | Febrero 2017Junio 2018 | MINFIN (DTP, DCE, TN, DCP, DAPF, DAAFIM, DTI, SIAF, DEF)INSTITUCIONESSOCIEDAD CIVIL | Insumos y aportes para mejora de sistemas | Listado de participantes,Recopilación de sugerencias[AM-Reunión Jueves 31-mayo 2018](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/18/am_reuniones_varias_portal_transparencia.docx) |
| 3.2 |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |
| **4.** | Sobre los Documentos Clave tomados en consideración en el Índice de Presupuesto Abierto, se proponen las siguientes acciones: |  |  |  | Ayuda de memoria |
| 4.1 | Conformación del equipo de revisión de los documentos presupuestarios  | Octubre 2016MINFIN (DEF, DTP, DAPF, DCE) |  | Ayuda de memoria |
| 4.2 | Grupos focales de usuarios para obtener insumos para la mejora de los documentos presupuestarios | Octubre 2016Dic. 2016 | MINFIN (DEF, DTP, DAPF, DCE) |  | Ayuda de memoria |
| 4.3 | Definición de lineamientos e implementación de cambios en los documentos presupuestarios | Oct. 2016Dic. 2016 | MINFIN (DEF, DTP, DAPF, DCE) |  | Ayuda de memoria |
| 4.4 | Publicación oportuna, según calendario establecido, de los 8 documentos tomados en consideración en el Índice de Presupuesto Abierto: 1) Documento Preliminar, 2) Propuesta de Presupuesto del Ejecutivo, 3) Presupuesto Aprobado, 4) Presupuesto Ciudadano, 5) Informes entregados durante el año, 6) Informe de Medio año, 7) Informe de Fin de Año, 8) Informe de Auditoría. | Ene. 2017Jun. 2018 | MINFIN (DEF, DTP, DAPF, DCE) | <http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/proypres2018/index.html> [Índice Presupuesto Abierto 2017 Guatemala](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/18/indice_presupuesto_abierto_2017_guatemala.pptx)[Comunicado No. 5 OBI-21-ene-2018](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/18/comunicado_no5_obi_31_enero_2018.pdf)[Guatemala-open-budget-survey-2017](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/18/guatemala_open_bud_get_survey_2017.pdf) | Ayuda de memoria<http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/proypres2018/index.html>  |
| 4.5 | Emisión de la disposición legal que institucionalice la emisión y publicación oportuna de los 8 documentos base para el Índice de Presupuesto Abierto  | Agosto 2016Enero 2017 | MINFIN (DEF, DAJ) | Acuerdo Ministerial que aprueba la publicación de 8 documentos base para el Índice de Presupuesto Abierto[Acuerdo Ministerial 194-2017](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/18/acuerdoministeria194-2017.pdf) | Publicación del Acuerdo Ministerial en la página del MINFIN[Acuerdo Ministerial 194-2017](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/18/acuerdoministeria194-2017.pdf) |
| **5.** | Publicación y difusión de informes para monitorear las etapas de ejecución de los préstamos y donaciones (suscripción, ejecución, actores, avances de la ejecución y conclusión de los proyectos) | Sept 2016Junio 2018 | MINFIN (DCP)SEGEPLAN |  |  |
| 5.1 | Monitoreo, publicación y difusión de la ejecución de préstamos externos | Sept 2016Junio 2018 | MINFIN (DCP) | Informe mensual de ejecución presupuestaria de préstamos externos<http://dcp-web.minfin.gob.gt/Sie_Abrir_Archivo.aspx?file=C:\\Publicaciones\\Sistemas\\DCP-WEB\\Documentos\\Ejecucion_Prestamos\\2.e.%20Ejecucion%20prestamos%20MAY%202017.pdf> | Publicación mensual del informe de ejecución presupuestaria de préstamos externos en la página del MINFIN<http://dcp-web.minfin.gob.gt/Sie_Abrir_Archivo.aspx?file=C:\\Publicaciones\\Sistemas\\DCP-WEB\\Documentos\\Ejecucion_Prestamos\\1.l.%20Ejecucion%20prestamos%20DIC%202016.pdf><http://www.minfin.gob.gt/index.php/?option=com_content&view=article&id=2948&Itemid=430>  |
| 5.2 | Seguimiento a la cooperación internacional no reembolsable  | Sept 2016Junio 2018 | SEGEPLAN (DETCI) | Informe mensual de ejecución presupuestaria de donaciones externas | Publicación mensual del informe de ejecución presupuestaria de donaciones externas en la página de SEGEPLANInforme Donaciones<http://www.segeplan.gob.gt/nportal/images/Gobierno_Abierto/09112016-Informe-CINR-Suscrita-2016-DGCI.pdf> |
| 5.3 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **\*RECURSOS HUMANOS, TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS, MOBILIARIO, EQUIPO,ETC.:** |
| **\*RECURSOS FINANCIEROS:**  |
| **OBSERVACIONES Y/O ANOTACIONES:**  |

**\*Siendo un plan de trabajo, por transparencia y rendición de cuentas es aconsejable colocar estos datos. Con el proceso de cumplimiento de los compromisos se trata de lograr la mayor optimización de recursos humanos y financieros que las instituciones ya poseen de acuerdo a sus planes de trabajo anual, además se debe colocar si se gestionará alguna donación para la implementación de una meta o actividad en específico, etc.**

**\*MEDIO DE VERIFICACIÓN:**

Se refiere a que la meta y actividades debe contener un producto verificable de cumplimiento.

Ejemplo: Acuerdo Gubernativo, Convenios, circulares, informes, estadísticas, indicadores, planes de capacitación, programas, listas de asistencia, estadísticas, ayudas de memoria, videos, fotografías, entre otros; los cuales deben ser públicos y si es procedente en formato de datos abiertos.

NOTA: El formato, puede ser modificable o adaptable a la cantidad de metas y actividades que se describan, el presente es solo un ejemplo; únicamente se tendrían que quitar o agregar filas.