**MEDIOS DE VERIFICACIÓN ACERCA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS**

**COMPROMISOS DE TRANSPARENCIA FISCAL, COMPRAS Y CONTRATACIONES**

**4º PLAN DE ACCIÓN NACIONAL DE GOBIERNO ABIERTO 2018-2020**

| **COMPROMISO 23:**  **Acciones para avanzar en la presentación y disponibilidad de información presupuestaria.** | |
| --- | --- |
| **Objetivo del Compromiso** | Implementar acciones para la presentación y disponibilidad de información presupuestaria más amplia. |
| **Responsable/s** | Coordinador: Víctor Martínez/Ministro del MINFIN |
| **Otros actores** | Entidades de la Administración Central, Descentralizadas y Municipalidades  Contraloría General de Cuentas  Centro Internacional de Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH)  Y otras Organizaciones Sociales interesadas |
| **Tiempo de cumplimiento** | Noviembre de 2018 – 31 de Agosto 2020 |

| **No.** | **METAS/ACTIVIDAES** | **TIEMPO DE CUMPLIMIENTO** | **INSTITUCIÓN RESPONSABLE** | **RESULTADO** | **MEDIO DE VERIFICACIÓN** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | Elaboración de hoja de ruta para presentar a través del Observatorio del Gasto Público, información presupuestaria para consulta, que abarque las entidades de la Administración Central, Descentralizadas y Municipalidades | Noviembre 2018  Agosto-2020 | MINFIN  (DTP  DAAFIM) | <https://observatorio.minfin.gob.gt> |  |
| **1.1** | Conformación del equipo de trabajo | Noviembre 2018 | MINFIN (DTP) | Listado de integrantes del equipo de trabajo | [Listado asistencia OGP](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/23/Listado%20asistencia%20ogp.pdf)  [Integrantes del Observatorio del gasto](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/23/integrantes%20observatoio%20del%20gasto.docx) |
| **1.2** | Elaboración y validación por parte de las autoridades, de la hoja de ruta | Diciembre 2018 Abril 2019 | MINFIN (DTP) | Documento elaborado | [Hoja de ruta compromiso 23 meta 2](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/23/hoja%20de%20ruta%20compromiso%2023.xlsx) |
| **1.3** | Presentación de la propuesta de hoja de ruta a sociedad civil | Mayo 2019 Julio 2019 | MINFIN (DTP) | Convocatoria y evento | [Agenda Comité de Usuarios MINFIN](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/23/metas23.docx)  [Asistencia Comité con OSC](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/23/metas23.pdf)  [AM-Reunión 27 agosto 2019](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/23/ayuda-memoria.docx) |
| **2** | Desarrollo y puesta a disposición de las personas, de reportes para el monitoreo y seguimiento de la ejecución de préstamos externos, que permitan dar a conocer:  1) Datos Generales de los préstamos,  2) Metas,  3) Adquisiciones,  4) Gastos y Desembolsos,  5) Datos de Cierre. | Noviembre 2018  Agosto-2020 | MINFIN  (DCP) | Informes de Ejecución  <https://www.minfin.gob.gt/index.php/?option=com_content&view=article&id=2948&Itemid=430> | [Plan de Ejecución de Préstamos Externos](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/23/Plan%20de%20Ejecución%20de%20Prestamos%20Externos.docx) |