## Hoja1
PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO 4º. PLAN DE ACCIÓN NACIONAL DE GOBIERNO ABIERTO 2018-2020
COMPROMISO No. 24. Acciones para diseñar y desarrollar una herramienta informática que permita a las instituciones públicas proveer información de los beneficiarios de los bienes y servicios públicos, a través de la apertura de la meta física “personas”, con características de sexo, edad y etnia
Objetivo del Compromiso |  | Diseño y desarrollo de una herramienta informática para la presentación de información presupuestaria desagregada y más amplia.
Responsable/s |  | Coordinador: Víctor Martínez/Ministro del MINFIN
Otros actores |  | Centro Internacional de Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH) Y otras Organizaciones Sociales interesadas
Tiempo de cumplimiento |  | Noviembre de 2018 – 31 de Agosto 2020
No. | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN CADA HITO | TIEMPO DE CUMPLIMIENTO | INSTITUCIÓN RESPONSABLE | PRODUCTO | *MEDIO DE VERIFICACIÓN | 2018 |  | 2019 | [11 empty] | 2020
[6 empty] | N | D | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | E | F | M | A | M | J | J | A | S
1 | Elaboración de un plan de trabajo para la provisión de una herramienta informática que permita a las instituciones públicas la desagregación de sus metas físicas, cuando la unidad de medida se trate de “personas”, por sexo, edad y etnia, de acuerdo al Presupuesto por Resultados. | Noviembre 2018 Diciembre-2018 | MINFIN (DTI-DTP) | Plan de Trabajo | Documento | bar: 2018 N to 2018 D
2 | Diseño y desarrollo de la herramienta informática para la captura de la información desagregada por sexo, edad y etnia | Enero-2019 Agosto-2019 | MINFIN (DTI-DTP) | Herramienta Informática | Documento | bar: 2019 E to 2019 A
2.1 | Investigación y elaboración de diseño conceptual | Enero-2019 Marzo-2019 | MINFIN (DTP) | Documento de diseño conceptual publicado | Documento | bar: 2019 E to 2019 M
2.2 | Determinar la necesidad de Desarrollo Informático | Abril-2019 Agosto-2019 | MINFIN (DTI-DTP) | Herramienta informática desarrollada | Documento | bar: 2019 A to 2019 A
3 | Elaboración e implementación de un programa de capacitación y sensibilización sobre el uso y utilidad de la herramienta puesta a disposición, para las entidades públicas que hayan adoptado el compromiso de registrar sus metas, desagregadas por sexo, edad y etnia, cuando la unidad de medida sea “personas”. | Septiembre-2019 Octubre-2019 | MINFIN (DTP) | Programa de Capacitación | Documento | bar: 2019 S to 2019 O
3.1 | Elaboración de guía para uso de herramienta informática en el sistema | Septiembre-2019 | MINFIN (DTP) | Documento de guía conceptual publicado | Documento | bar: 2019 S
3.2 | Capacitación y sensibilización a las Entidades Públicas | Octubre-2019 | MINFIN (DTP) | Capacitaciones al personal de las entidades públicas | Documento | bar: 2019 O
4 | Publicación de la información sobre la ejecución de las metas físicas registradas por las entidades públicas que hayan asumido el compromiso de reportarlas, con la desagregación por sexo, edad y etnia, en formatos de datos abiertos | Enero-2020 Julio-2020 | MINFIN (DTP-DTI) | Reportes publicados | Documento | bar: 2020 E to 2020 J
*RECURSOS HUMANOS, TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS, MOBILIARIO, EQUIPO, ETC.:
*RECURSOS FINANCIEROS: