**PLAN DE TRABAJO DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS**

**PLAN DE ACCIÓN NACIONAL DE GOBIERNO ABIERTO 2016-2018**

| **17. ACCIONES PARA AVANZAR EN EL CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO Y MANUAL DE TRANSPARENCIA FISCAL DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI)** | |
| --- | --- |
| **Objetivo del Compromiso** | Avanzar en el cumplimiento de los estándares que el Código y Manual de Transparencia Fiscal del FMI establecen, con el propósito que la ciudadanía conozca la situación de las finanzas públicas del país. |
| **Responsable/s** | 1. Coordinador: Víctor Martínez - Viceministro de Finanzas Públicas 2. Kildare Enríquez DTP 3. Clara Luz Hernández DCE 4. Rosa María Ortega DCP 5. Wendy Beltetón Castellanos TN 6. Carlos A. Mendoza DEF 7. Juan Sebastián Blass DAPF 8. Luis Albizurez DTI |
| **Otros actores** | Secretaría General de la Presidencia de la República  Fondo Monetario Internacional  Organizaciones de sociedad civil que participan en Gobierno Abierto y otros interesados |
| **Tiempo de cumplimiento** | Agosto 2016 - Junio 2018 |

| **No.** | **METAS/ACTIVIDAES** | | **TIEMPO DE CUMPLIMIENTO** | **INSTITUCIÓN RESPONSABLE** | **RESULTADO** | **\*MEDIO DE VERIFICACIÓN** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | Divulgación de: | | Sept. 2016  Agosto 2017 | MINFIN (DEF) |  |  |
| 1.a | Informe que contiene los resultados de la Evaluación de Transparencia Fiscal efectuado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), | Noviembre 2016 | MINFIN (DEF) | Informe de Evaluación de Transparencia Fiscal del FMI | Publicación del Informe de Evaluación de Transparencia Fiscal del FMI en la página del MINFIN  <http://www.minfin.gob.gt/index.php/funciones?id=2743> |
| 1.b | Plan de trabajo que establezca metas de implementación para garantizar avances en el cumplimiento en el país del Código y del Manual de Transparencia Fiscal del FMI. | Diciembre 2016  Marzo 2017 | MIINFIN (DTP, DCE, TN, DCP, DTI, DAPF, DAAFIM, DEF) | Plan de trabajo | Publicación del plan de trabajo |
| 1.c | Mecanismos de colaboración con sociedad civil que podrán ser establecidos para ese proceso. | Abril 2017  Agosto 2017 | MIINFIN (DTP, DCE, TN, DCP, DTI, DAPF, DAAFIM, DEF)  CIIDH  ICEFI | Informe sobre mecanismos factibles de implementar en el cumplimiento de las recomendaciones del informe de evaluación de transparencia fiscal del FMI | Publicación del informe en la página del MINFIN |
| **2.** | Inclusión en el Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado de cada año, del apartado sobre Riesgos Fiscales, en atención a las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, según la Evaluación de Transparencia Fiscal que recientemente practicó en el país. | | Agosto 2016  Septiembre 2016 | MINFIN (DEF) | Incorporación del apartado sobre Riesgos Fiscales en el Proyecto de Presupuesto  <http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/proypres2018/PROY%20PRES%202017/documentos/08-28-2017%20Separata%20de%20Riesgos%20Fiscales.pdf%20-%20Adobe%20Acrobat%20Pro.pdf> | Proyecto de Presupuesto 2017  <http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/presua2017/documentos/08-30-2016%20Riesgos%20Fiscales.pdf>  [08-28-2017 Separata de Riesgos](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/17/separata_de_riesgos.pdf) |
| 2.1 |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  |  |  |  |
| **3.** | Promoción, divulgación e implementación de mecanismos para garantizar el uso de las guías elaboradas por el MINFIN para dar cumplimiento a los artículos 4, 17 Bis y 17 Ter del Decreto 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto, que establecen obligaciones específicas para favorecer la rendición de cuentas. | | Sept. 2016  Junio 2018 | MINFIN (DTP) |  |  |
| 3.1 | Envío de nota u oficio circular a las entidades para la utilización de las guías identificadas, indicando la responsabilidad de su utilización | Enero-2017  Enero 2018 | DTP | Notas u oficio circular enviados  [http://www.minfin.gob.gt/images/downloads/ leyes\_presupuesto/presupuesto\_circulares/ 2017/oficio\_circular\_1dtp.pdf](http://www.minfin.gob.gt/images/downloads/leyes_presupuesto/presupuesto_circulares/2017/oficio_circular_1dtp.pdf)  <http://www.minfin.gob.gt/images/downloads/informes_gestion/guia_060715.pdf> | Notas u oficio circular enviados [http://www.minfin.gob.gt/images/ downloads/leyes\_presupuesto/ presupuesto\_circulares/2017/ oficio\_circular\_1dtp.pdf](http://www.minfin.gob.gt/images/downloads/leyes_presupuesto/presupuesto_circulares/2017/oficio_circular_1dtp.pdf)  [Guía artículos 17 Bis y 17 Ter Lop](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/17/Guia_articulos_17Bis_y_17_ter_lop.pdf) |
| 3.2 | Matriz de publicación de las entidades que dan cumplimiento o no a la utilización de las guías | Noviembre-2016  Junio 2017  Junio 2018 | DTP | Matriz de entidades que utilizan las guías.  [Nota Técnica C-17.3 Uso guías LOP](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/17/nota_tecnica_C_173LOP.docx) | Publicación de la matriz de cumplimiento en página MINFIN  [Nota Técnica C-17.3 Uso guías LOP](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/17/nota_tecnica_c173.docx) |
| 3.3 |  |  |  |  |  |
| **4.** | Estudio/diagnóstico sobre los desafíos de carácter legal, técnicos, informáticos o de otra índole que afectan la consolidación de la cuenta contable y financiera del Sector Público No Financiero (SPNF). | | Diciembre 2016  Junio 2018 | MINFIN  (DAPF, DEF, DTI) |  | [Equipo Técnico para Consolidación SPF](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/equipo_tecnico_consolidado_spf.pdf) |
| 4.1 | Conformación de equipo técnico para la realización del estudio diagnóstico, y elaboración de plan de trabajo | Septiembre y octubre 2016 | ICEFI, CIIDH, MINFIN (DAPF, DTP, DTI, DAAFIM) | Equipo conformado | Listado de personas que integran el equipo, y plan de trabajo  <http://www.minfin.gob.gt/images/downloads/leyes_acuerdos/17_4_1.pdf>  <http://www.minfin.gob.gt/images/downloads/leyes_acuerdos/17_4_1a.pdf> |
| 4.2 | Reuniones periódicas de trabajo para la elaboración del estudio diagnóstico | Octubre 2016 y junio 2017 | ICEFI, CIIDH, MINFIN (DAPF, DTP, DTI, DAAFIM) | Avances del estudio diagnóstico | Ayudas de memoria y documentos de avance |
| 4.3 | Presentación y validación del estudio diagnóstico | Julio Agosto 2017 | ICEFI, CIIDH, MINFIN (DAPF, DTP, DTI, DAAFIM) | Estudio validado | Listado de asistencia,  Documento final del estudio diagnóstico  [GTM Pautas y Diagnóstico de consolidación](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/17/Nota%20Técnica%20C-17.6%20Consolidación.docx) |
| **5.** | Consolidación del Sector Público No Financiero (consolidación de transferencias interinstitucionales programadas en los grupos de gasto 4 Transferencias Corrientes y 5 Transferencias de Capital) | | Septiembre 2016  Marzo 2017 | MINFIN  (DAPF, DTP, DTI, DAAFIM) | Consolidación del Sector Público No Financiero a nivel de Cuenta Económica |  |
| 5.1 | Conformación del equipo de trabajo | Septiembre 2016 | DAPF, DTP, DTI, DAAFIM | Equipo de trabajo | Listado de integrantes.  [Equipos Técnico para Consolidación SPF](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/17/Equipos%20Técnico%20para%20Consolidación%20SPF.pdf) |
| 5.2 | Elaboración de agenda de trabajo | Septiembre 2016 | DAPF, DTP, DTI, DAAFIM | Agenda de trabajo | Agenda de trabajo  [Plan de Trabajo para la Consolidación SPNF](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/17/Plan%20de%20Trabajo%20para%20la%20Consolidación%20SPNF.docx) |
| 5.3 | Elaboración y revisión de la matriz de transacciones de Gobierno Central y Empresas Públicas no Financieras | Septiembre 2016 | DAPF, DTP, DTI, DAAFIM | Operativización de la matriz en la plataforma informática | Ayuda de memoria  [Ayuda de Memoria (matriz de transacción)](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/17/ayuda%20de%20memoria%20(matriz%20de%20transaccion).docx) |
| 5.4 | Elaboración y revisión de matriz de transacciones de Gobiernos Locales para complementar el Sector Público No Financiero | Noviembre 2017 | DAPF, DTP, DTI, DAAFIM | Operativización de la matriz en la plataforma informática | Ayuda de memoria  [Ayuda de memoria (matriz de SPNF)](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/17/ayuda%20de%20memoria(matriz%20de%20SPNF).docx) |
| 5.5 | Publicación de la Consolidación del Sector Público No Financiero a nivel de transferencias interinstitucionales | Marzo 2017 | DAPF, DTP, DTI, DAAFIM | Consolidación del Sector Público No Financiero a nivel de Cuenta Económica | Reporte en portal MINFIN |
| **6.** | Consolidación del Sector Público No Financiero y a nivel sectorial (consolidación de transferencias y otras operaciones interinstitucionales que se trasladan por mandato legal) | | Diciembre 2016  Diciembre 2017 | MINFIN  (DAPF, DTP, DTI, DAAFIM) | Consolidación del Sector Público No Financiero a nivel de Cuenta Económica | <http://www.minfin.gob.gt/images/downloads/leyes_acuerdos/17_4_1.pdf>  <http://www.minfin.gob.gt/images/downloads/leyes_acuerdos/17_4_1a.pdf> |
| 6.1 | Ampliación y revisión de la matriz de transacciones de Gobierno Central y Empresas Públicas no Financieras, para incorporar otras operaciones interinstitucionales que se trasladan por mandato legal | Mayo 2017 | DAPF, DTP, DTI, DAAFIM | Operativización de la matriz en la plataforma informática | Ayuda de memoria  [Copromiso 17, meta 6 Consolidacion SPNF](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/17/compromiso17meta6cnsolidaciónspnf.pptx)  [Nota Técnica C-17 meta 6 Consolidación](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/17/Nota%20Tecnica%20C-17%20meta%206%20Consolidacion.docx) |
| 6.2 | Matriz de consolidación de los clasificadores de finalidad y función a partir de 2010 (en cumplimiento a los estándares de la ONU y FMI) | Septiembre 2017 | DAPF, DTP, DTI, DAAFIM | Operativización de la matriz de consolidación de los clasificadores de finalidad y función | Ayuda de memoria  [Compromiso 17 Meta 6 Gobierno Abierto](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/17/GTM%20Pautas%20y%20Diagnóstico%20de%20consolidacion%20contable.docx) |
| 6.3 | Publicación de la Consolidación ampliada del Sector Público no Financiero | Diciembre 2017 | DAPF, DTP, DTI, DAAFIM | Consolidación Ampliada del Sector Público no Financiero a nivel de Cuenta Económica | Reporte en portal MINFIN |
| **7.** | Sobre la Agenda de Transparencia Fiscal, se plantean las siguientes acciones: | |  |  |  |  |
| 7.1 | Conformación del equipo técnico para hacer propuesta de institucionalización de la Agenda de Transparencia Fiscal del MINFIN | Sep. 2016  Sep. 2016 | MINFIN (DEF, DAJ, DIPLANDI) | Listado de integrantes del equipo técnico. [Archivo Grupo de trabajo C-17 Agenda Transparencia-ROI MINFIN](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/17/Grupo%20de%20trabajo%20C-17%20Agenda%20Transparencia-%20ROI%20MINFIN.docx) | Publicación del listado de integrantes del equipo técnico en la página del MINFIN. [Archivo Grupo de trabajo C-17 Agenda Transparencia-ROI MINFIN](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/17/grupo%20de%20trabajo%20c-17%20agenda%20transparencia.docx) |
| 7.2 | Discusión de borrador de reforma al Reglamento Orgánico Interno (ROI) del Ministerio de Finanzas Públicas | Sep. 2016  Oct. 2016 | MINFIN (DEF, DAJ, DIPLANDI, DRH) | Propuesta de reforma al Reglamento Orgánico Interna del MINFIN | Ayuda de memoria  [Ayuda memoria pro puesta proyecto ROI](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/17/ayuda%20memoria%20propuesta%20proyecto%20ROI.pdf) |
| 7.3 | Acuerdo Gubernativo que da vida al nuevo Reglamento Orgánico Interno (ROI) del Ministerio de Finanzas Públicas | Nov. 2016  Junio 2017 | MINFIN (DEF, DAJ, DIPLANDI)  Secretaría General de la Presidencia | Acuerdo Gubernativo que reforma el Reglamento Orgánico Interno del MINFIN  [Acd Gub 112-2018 ROI DEL MINFIN](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/17/acdo_gub_minf.pdf) | Publicación de la Reforma al Reglamento Orgánico Interno del MINFIN  [Nota TécnicMtransportala ROI Minfin](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/17/not_tecnica_roi_minfin.docx) |
| 7.4 | Implementación de la reforma de acuerdo al nuevo Reglamento Orgánico Interno (ROI) del Ministerio de Finanzas Públicas | Nov. 2016  Jun. 2018 | MINFIN (DIPLANDI en coordinación con las Direcciones) | [Acd Gub 112-2018 ROI DEL MINFIN](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/17/acdo_gub_minf.pdf)  [acuerdo321\_050718.pdf](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/17/acuerdo321_050718.pdf)  [acuerdo323\_050718.pdf](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/17/acuerdo323_050718.pdf) |  |

|  |
| --- |
| **\*RECURSOS HUMANOS, TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS, MOBILIARIO, EQUIPO,ETC.:** |
| **\*RECURSOS FINANCIEROS:** |
| **OBSERVACIONES Y/O ANOTACIONES:** |

**\*Siendo un plan de trabajo, por transparencia y rendición de cuentas es aconsejable colocar estos datos. Con el proceso de cumplimiento de los compromisos se trata de lograr la mayor optimización de recursos humanos y financieros que las instituciones ya poseen de acuerdo a sus planes de trabajo anual, además se debe colocar si se gestionará alguna donación para la implementación de una meta o actividad en específico, etc.**

**\*MEDIO DE VERIFICACIÓN:**

Se refiere a que la meta y actividades debe contener un producto verificable de cumplimiento.

Ejemplo: Acuerdo Gubernativo, Convenios, circulares, informes, estadísticas, indicadores, planes de capacitación, programas, listas de asistencia, estadísticas, ayudas de memoria, videos, fotografías, entre otros; los cuales deben ser públicos y si es procedente en formato de datos abiertos.

NOTA: El formato, puede ser modificable o adaptable a la cantidad de metas y actividades que se describan, el presente es solo un ejemplo; únicamente se tendrían que quitar o agregar filas.