**PLAN DE TRABAJO DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS**

**PLAN DE ACCIÓN NACIONAL DE GOBIERNO ABIERTO 2016-2018**

| **19. ACCIONES PARA AVANZAR HACIA UN RÉGIMEN DE CONTRATACIONES ABIERTAS** |
| --- |
| **Objetivo del Compromiso** | Implementar las disposiciones y procedimientos que actualizan los módulos de Guatecompras, de conformidad a las reformas de la Ley de Contrataciones del Estado, y evaluar la conveniencia de adoptar el Estándar de Datos Abiertos para las Contrataciones Abiertas, garantizando la transparencia y la rendición de cuentas.  |
| **Responsable/s** | 1. Coordinador: Lionel López/ Viceministro de Finanzas Públicas
2. Karla Díaz, DNCAE,
3. Luis Albizurez, DTI,
4. Juan Carlos Carrera, DAJ
 |
| **Otros actores** | Instituto Nacional de Administración Pública (INAP),Organizaciones de sociedad civil que participan en Gobierno Abierto y otras interesadas. |
| **Tiempo de cumplimiento** | Agosto 2016- Junio2018 |

| **No.** | **METAS/ACTIVIDADES** | **TIEMPO DE CUMPLIMIENTO** | **INSTITUCIÓN RESPONSABLE** | **RESULTADO** | **\*MEDIO DE VERIFICACIÓN** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | Se implementan nuevas disposiciones y procedimientos que actualizan los módulos de Guatecompras, de conformidad a las reformas de la Ley de Contrataciones del Estado, garantizando la transparencia y la rendición de cuentas en el proceso. | Agosto 2016Junio 2018 | MINFIN (DNCAEDTI) |  | <http://www.minfin.gob.gt/images/downloads/leyes_acuerdos/decreto46_2016.pdf><http://www.minfin.gob.gt/images/downloads/leyes_acuerdos/decreto9_081215.pdf><http://www.minfin.gob.gt/images/downloads/leyes_acuerdos/19_1.pdf> |
|  | 1.1 | Diseño e Implementación del Módulo de Precalificación de solicitudes electrónicas. para participar en procesos de Subasta Electrónica Inversa. | Septiembre 2016 Enero 2017 | MINFIN (DNCAEDTI) | Implementado el Enero de 2017 | <http://www.guatecompras.gt/concursos/consultaConcurso.aspx?nog=7202261&o=4> |
|  | 1.2 | Diseño Conceptual y desarrollo del módulo para registro de procesos de compras de baja cuantía y el módulo de publicaciones NPG. | Octubre 2016 Enero 2017 | MINFIN (DNCAEDTI) | Implementado el Enero de 2017 | <http://www.guatecompras.gt/PubSinConcurso/ConsultaAnexosPubSinConcurso.aspx?op=2&n=e435394363><http://www.guatecompras.gt/PubSinConcurso/ConsultaAdjSN.aspx?o=1> |
|  | 1.3 | Diseño conceptual, desarrollo e Implementación de la recepción de ofertas Electrónicas en la modalidad de Cotizaciones. | Enero 2017 Mayo 2017 | MINFIN (DNCAEDTI) | Implementado el Diciembre de 2017  | <http://www.guatecompras.gt/concursos/consultaConcurso.aspx?nog=7876351&o=4><http://www.guatecompras.gt/servicios/files/Oficio%20Circular%20Oferta%20Electronica.pdf> |
|  | 1.4 | Diseño conceptual, desarrollo e implementación de la recepción de ofertas Electrónicas en la modalidad de Licitación. | Marzo 2017 Junio 2017 | MINFIN (DNCAEDTI) | Implementado el Diciembre de 2017  | <http://www.guatecompras.gt/concursos/consultaConcurso.aspx?nog=7876351&o=4><http://www.guatecompras.gt/servicios/files/Oficio%20Circular%20Oferta%20Electronica.pdf> |
|  | 1.5 | Diseño conceptual, desarrollo e Implementación de la recepción de ofertas Electrónicas en las modalidades de especificas del Art. 43 de la LCE. | Mayo 2017 Agosto 2017 | MINFIN (DNCAEDTI) |  | Se implementará a partir del 30 de junio 2018.[Meta 1.5](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/19/meta_1_5.docx) |
|  | 1.6 | Diseño conceptual, desarrollo e Implementación de la recepción de ofertas Electrónicas en la modalidad de Contrato Abierto. | Julio 2017 Agosto 2017 | MINFIN (DNCAEDTI) |  | Portal de Guatecompras[Meta 1.6](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/19/meta_1_6.docx) |
|  | 1.7 | Diseño conceptual, desarrollo e implementación de la recepción de ofertas electrónicas en las modalidades reguladas en el Art. 44 de la LCE. | Septiembre 2017 Octubre 2017 | MINFIN (DNCAEDTI) |  | Se implementara a partir del 30 de junio 2018.[Meta 1.7](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/19/meta1_7.docx) |
|  | 1.8 | Diseño conceptual, desarrollo e implementación de la recepción de ofertas electrónicas en las modalidades Negociaciones entre entidades del Estado, Tratados y Convenios Internacionales y los procedimientos regulados en el Art. 54 de la Ley de Contrataciones del Estado | Octubre 2017 Diciembre 2017 | MINFIN (DNCAEDTI) |  | Se implementara a partir del 30 de junio 2018.[Meta 1.8](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/19/Meta1_8.docx) |
|  | 1.9  | Incorporación de formularios electrónicos para el registro de cada una de las fases del proceso de adquisición, de acuerdo a la modalidad de compra utilizada. | Enero 2018Junio 2018 | MINFIN (DNCAEDTI) |  Formulario Electrónico para el Registro de los miembros de las juntas de calificación.Formulario Electrónico para el registro del Listado de Oferentes.Formulario electrónica para la identificación de las Fianzas de Sostenimiento de Oferta y Cumplimiento de Contrato.Formulario Electrónico para el Registro de los Contratos Suscritos por Evento.Formulario para el registro de los requisitos : Legales, Administrativos y Financieros solicitados en las Bases de los procesos de Adquisición  | Formulario de Juntas. Oferentes y Contratos<http://www.guatecompras.gt/concursos/consultaConcurso.aspx?nog=5418143&o=5>Requisitos de las Bases:<http://www.guatecompras.gt/concursos/consultaConcurso.aspx?nog=7849753&o=4> |
| **2.** | Estandarización de formatos para las adquisiciones del Estado, según modalidad de compra y tipo de bien o servicio. | Agosto 2016Junio 2018 | MINFIN (DNCAEDTI) |  | [FPRP Guatecompras Informe Diagnostico](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/19/proyecto_guatecompras.pdf) |
|  | 2.1 | Actualización de la propuesta de formatos estandarizados conforme a las reformas a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. | Agosto 2016Mayo 2017 | DNCAE | Lineamientos para la elaboración del Manual de Normas y Procedimientos de Adquisición.Lineamientos para la elaboración del Acta de Apertura.Lineamientos del Acta de Adjudicación. Estándar bases proceso de Puja - SEIEstándar bases proceso de Precalificación - SEI | <http://www.guatecompras.gt/servicios/files/Lineamientos.pdf><http://www.guatecompras.gt/servicios/files/Circular%20Conjunta%20CGC-MINFN%20Aduisiciones.pdf>Lineamientos del Acta de Apertura: <http://www.guatecompras.gt/servicios/files/Acta%20de%20%20Recepcion%20y%20Apertura%20de%20Plicas_2.pdf>Lineamientos del Acta de Adjudicación: <http://www.guatecompras.gt/servicios/files/Lineamientos%20para%20el%20Acta%20de%20Adjudicacion.pdf><http://www.guatecompras.gt/servicios/files/Documento%20Base%20Proceso%20de%20Puja%20%20SEI.pdf><http://www.guatecompras.gt/servicios/files/Documento%20Base%20Precalificacion%20%20SEI.pdf><http://www.guatecompras.gt/servicios/files/Opinion%20Juridica.pdf> |
|  | 2.2 | Aprobación y validación de los documentos estandarizados según la modalidad de compra y tipo de bien o servicio. | Mayo 2017Junio 2017 | DNCAE | Formato del Plan Anual de Compras Estandarizado.Estándares a utilizar para la publicación de proyectos de infraestructura. | Documento de aprobación de los formatos estandarizados<http://www.guatecompras.gt/servicios/files/CircularPAC.pdf><http://www.guatecompras.gt/servicios/files/Circular%20Conjunta%20Minfin%20Segeplan.pdf> |
|  | 2.3 | Divulgación del documento que avala los formatos estandarizados, según la modalidad de compra.  | Junio 2017Julio 2017 | DNCAE | Publicación del documento de aprobación de formatos estandarizados | <http://www.guatecompras.gt/info/legislacion.aspx> |
|  | 2.4 | Diseño conceptual de los formatos estandarizados en el módulo del Sistema de GUATECOMPRAS. | Agosto 2017Junio 2018 | DNCAE / DTI  |  | Portal de GUATECOMPRAS[Meta 2.4](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/19/meta2_4.docx)[Meta 2.4 Acta Modificación](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/19/meta_2_4_acta_de_modificaion.docx)[Meta 2.4 acta de revision](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/19/meta_2_4_acta_de_revision.docx)[Meta 2.4 Resolución Aprobación](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/19/meta_2_4_resoluciona_aprobacion.docx) [Meta 2.4 Acta Apertura](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/19/meta_2_4_acta_apertura.docx)[Meta 2.4 Acta Adjudicación](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/19/meta_2_4_acta_adjudicacion.docx) |
|  | 2.5 | Desarrollo e implementación de los formatos estandarizados de acuerdo a la modalidad de compra utilizada en el Sistema de GUATECOMPRAS | Agosto 2017Junio 2018 | DNCAE / DTI |  | Portal de GUATECOMPRAS[Meta 2.5](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/19/meta_2_5.docx)[Meta 2.5 acta modificación](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/19/meta_2_5_acta_de_modificacion.docx)[Meta 2.5 de revisión](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/19/meta_2_5_acta_de_revision.docx)[Meta 2.5 Resolución Aprobación](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/19/meta_2_5_resolucion_aprobacion.docx)[Meta 2.5 Acta Apertura](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/19/meta_2_5_apretura.docx)[Meta 2.5 Acta Adjudicación](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/19/meta_2_5_acta_adjudicacion.docx) |
| **3.** | Diseño e implementación del módulo de subasta electrónica inversa. | Agosto 2016Junio 2018 | MINFIN (DNCAEDTI) |  |  |
|  | 3.1 | Implementación del Módulo de Precalificación de proveedores habilitados para participar en los procesos de Subasta Electrónica Inversa. | Septiembre 2016 | MINFIN (DNCAEDTI) | Convocatoria a proceso de Precalificación de proveedor a para participar en Subasta Inversa. | Subasta Electrónica Inversa:<http://www.guatecompras.gt/concursos/consultaConAvanz.aspx> <http://www.minfin.gob.gt/index.php/comunicados/comunicados-2016/3105-70-minfin-implementa-primera-subasta-electronica-inversa?highlight=WyJzdWJhc3RhIiwiaW52ZXJzYSIsInN1YmFzdGEgaW52Z> |
|  | 3.2 | Implementación del Módulo para la publicación de concursos bajo la modalidad de Subasta Electrónica Inversa. | Septiembre 2016 | MINFIN (DNCAEDTI) | Convocatoria a proceso de Subasta Electrónica Inversa y modulo mediante el cual el proveedor registra su participación y efectúa sus pujas durante el tiempo establecido en el concurso. | Subasta electrónica inversa (concurso MINFIN)<http://www.guatecompras.gt/concursos/consultaDetalleCon.aspx?nog=5290163&o=4> |
| **4.** | Diseño, creación e implementación de la plataforma electrónica del Registro General de Adquisiciones del Estado. | Agosto 2016Junio 2018 | MINFIN (DNCAEDTI) | Plataforma electrónica del Registro General de Adquisiciones del Estado[www.rgae.gob.gt](http://www.rgae.gob.gt) | <http://www.minfin.gob.gt/images/downloads/leyes_acuerdos/19_4.pdf>[FPRP Guatecompras Informe Diagnostico](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/19/proyecto_guatecompras.pdf)[050718 Gobierno Abierto](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/19/050718_GobiernoAbiertoMeta.docx)[Nota Técnica C.19 meta 4](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/19/notatecnicac-19meta4.docx) |
|  | 4.1 | Diseño y creación de la estructura orgánica del Registro General de Adquisiciones del Estado | Agosto 2016Diciembre 2016 | DNCAE | Avances a la fechaArchivo adjunto“GobiernoAbierto Meta.4.docx” |  |
|  | 4.2 | Elaboración y aprobación del Reglamento del Registro General de Adquisiciones del Estado | Octubre 2016Enero 2017 | DNCAE | Proyecto de Reglamento del Registro General de Adquisiciones | Publicación del Proyecto de Reglamento del Registro General de Adquisiciones |
|  | 4.3 | Diseño conceptual, desarrollo e implementación de los módulos del Registro General de Adquisiciones del Estado.  | Enero 2017Junio 2018 | DNCAE / DTI  | Documento conceptual e implementación de módulos del Registro General de Adquisiciones del Estado. | Portal del Registro General de Adquisiciones del Estado. |
| **5.** | Capacitación a funcionarios públicos, sociedad civil a cerca del Registro General de Adquisiciones del Estado. | Agosto 2016Junio 2018 | MINFIN (DNCAE)/ INAP | [Nota Técnica C-19 meta 5](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/19/notatecnicac-19meta5.docx) | [FPRP Guatecompras Informe Diagnostico](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/19/proyecto_guatecompras.pdf)[IMG\_0875-6.JGP](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/19/rgae.jpg)[Img\_0157-5-.jpg](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/19/rgae2.jpg)[Img\_0122-7-.jpg](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/19/rgae3.jpg)[Img\_0117-3-.jpg](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/19/rgae4.jpg)[IMG\_20181112\_151545.jpg](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/19/rgae5.jpg) |
|  | 5.1 | Diseñar, crear y validar programas de capacitación acerca del Registro General de Adquisiciones del Estado. | Enero 2017Junio 2017 | MINFIN (DNCAE) | Avances a la fechaArchivo adjunto“GobiernoAbierto Meta.5.docx” | [050718 Gobierno Abierto](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/19/050718_GobiernoAbiertoMeta2.docx)  |
|  | 5.2 | Realizar acercamientos con entidades públicas y privadas para la capacitación. | Enero 2017Junio 2017 | MINFIN (DNCAE) | Convenios | Publicación de convenios |
|  | 5.3 | Implementación e impartición del programa de capacitación sobre el Registro General de Adquisiciones del Estado | Julio 2017Junio 2018 | MINFIN (DNCAE)INAP | Capacitación a servidores públicos y personas u organizaciones de sociedad civil | Publicación del programa.Listados de asistencia de los participantes a las actividades programadas |
| **6.** | Evaluar la conveniencia de adoptar la contratación abierta y el uso de datos de contratos públicos (open contracting) y publicar un informe sobre la evaluación. | Agosto 2016Junio 2018 | MINFIN (DNCAE) | Avances a la fechaArchivo adjunto“GobiernoAbierto Meta.6.docx” | Nota Técnica[Gobierno Abierto Meta 6](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/19/GobiernoAbiertoMeta6.docx)Nota Técnica Ampliada[Gobierno Abierto Meta 6](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/19/GobiernoAbiertoMeta62.docx) |
|  | 6.1 | Establecer contacto con Open Contracting y acuerdo para videoconferencia u otro medio para conocer la iniciativa | Octubre 2016Diciembre 2016 | DEF, DNCAE | Comunicaciones | Notas y o correros electrónicos[1ª Videoconferencia](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/19/1aVideoconferencia.docx)[2ª Videoconferencia](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/19/2aVideoconferencia.docx)[AM 3ª Reunion Open Contracting](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/19/am3areunionnopencontracting.docx)[AM 4ª Reunion Open Contracting](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/19/am4reunionopencontacting.docx)[AM 5ª Reunion Open Contracting](http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/19/am5reunionopencontracting.docx) |
|  | 6.2 | Revisión y análisis de las implicaciones de la iniciativa de Open Contracting | Diciembre 2016 | DNCAE, DAJ, DEF, DIPLANDI | Memorándum a las autoridades del MINFIN sobre las implicaciones de adoptar la iniciativa | Publicación de Memorándum.  |

|  |
| --- |
| **\*RECURSOS HUMANOS, TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS, MOBILIARIO, EQUIPO,ETC.:** |
| **\*RECURSOS FINANCIEROS:**  |
| **OBSERVACIONES Y/O ANOTACIONES:**  |

**\*Siendo un plan de trabajo, por transparencia y rendición de cuentas es aconsejable colocar estos datos. Con el proceso de cumplimiento de los compromisos se trata de lograr la mayor optimización de recursos humanos y financieros que las instituciones ya poseen de acuerdo a sus planes de trabajo anual, además se debe colocar si se gestionará alguna donación para la implementación de una meta o actividad en específico, etc.**

**\*MEDIO DE VERIFICACIÓN:**

Se refiere a que la meta y actividades debe contener un producto verificable de cumplimiento.

Ejemplo: Acuerdo Gubernativo, Convenios, circulares, informes, estadísticas, indicadores, planes de capacitación, programas, listas de asistencia, estadísticas, ayudas de memoria, videos, fotografías, entre otros; los cuales deben ser públicos y si es procedente en formato de datos abiertos.

NOTA: El formato, puede ser modificable o adaptable a la cantidad de metas y actividades que se describan, el presente es solo un ejemplo; únicamente se tendrían que quitar o agregar filas.