|  **Eje** **PNPDIM** | **Objetivo**  | **Actividades**  | **Mes**  | **Metas** | **Resultados**  | **Indicadores**  | **Medios de verificación**  | **Clasificador de género** | **Costo**  | **Responsable** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EJE 1.** Garantizar la integración y aplicación del principio de equidad para mujeres y hombres. | b.) Incluir en los programas y proyectos de desarrollo económico, los principios de equidad que garanticen la participación de las mujeres mayas, garífunas, xinkas y meztizas. | a) Capacitaciones productivas en la elaboración de productos que las mujeres puedan vender (shampoo, jabón, desinfectante, cloro, suavitel, permufes y piñatas. | EneroADiciembre  | Capacitar a grupos de mujeres emprendedoras, en cada una de las comunidades de Cuyotenango. | Grupo de mujeres de cada una de las mujeres de la comunidad capacitadas y trabajando en emprender un negocio propio. | Se disminuye la pobreza extrema, al generar ganancias a través de las ventas de los diferentes productos elaborados por las mujeres. | Fotografías listas de asistencia de las personas capacitadas. | 08-01-101 | Q.3,000.00  | DMM, COCODES, SOSEP, MAGA |
| **EJE.2.4** Garantizar el pleno acceso de las mujeres mayas, garífunas, xinkas y mestizas a la propiedad y/o copropiedad de la vivienda, particularmente de mujeres de bajos ingresos y jefas de hogar. | d. Diseñar y ejecutar programas de vivienda con pertinencia cultural, accesible para las mujeres mayas, garífunas, xinkas  | Gestionar vivienda para familias en extrema pobreza que cuenten con terreno propio para construcción. | Julio  | Familias en extrema pobreza con viviendas dignas para vivir.  |  2 familias con vivienda nueva, fabricadas con block, cemento y lámina. | 2 familias con una vivienda digna. | Fotografías | 08-01-102 | Q.500.00  | DMM, MINISTERIOS CRISTIANOSBETHEL INTERNACIONAL. |



**Plan Operativo Anual POA -2,021 Dirección Municipal de la Mujer, Cuyotenango, Suchitepéquez**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eje** **PNPDIM** | **Objetivo**  | **Actividades**  | **Mes**  | **Metas** | **Resultados**  | **Indicadores**  | **Medios de verificación**  | **Clasificador de género** | **Costo**  | **Responsable** |
| **EJE 3.1** Garantizar la integración y aplicación del principio de equidad entre mujeres y hombres, mayas, garífunas, xinkas y mestizos en los fundamentos de la filosofía, principios, valores y prácticas de la educación  | j. Desarrollar pprocesos de capacitación en derechos humanos de las mujeres, dirigidos a padres, madres y familias mayas, garífunas, xinkas y mestizas, desde el sistema educativo formal, no formal y otros.  | a. Capacitaciones dirigidas a estudiantes de las diferentes escuelas de la localidad b. Capacitaciones dirigidas a grupo mujeres y hombres  | Enero A Mayo   |  promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los **derechos humanos** de las mujeres  | Niños, jóvenes, hombres y mujeres capacitos y conocedores en Derechos Humanos de las mujeres e  | Niños becados por parte del Ministerio Cristiano Bethel Internacional.  | Fotocopia de las calificaciones de los niños becados, listados de los jóvenes y señoritas becados.  | 08-02-203 | Q.1,000.00 | DMM, Alcalde Municipal, Ministerio Cristiano Bethel Internacional e INTECAP. |
| **EJE 4** **3 Garantizar el acceso de las mujeres mayas, garífunas, xinkas y mestizas a los servicios de salud integral en todas sus etapas de vida**  | b. crear e implementar medidas que permitan conocer y atender las demandas de salud de las mujeres mayas, garífunas xinkas y mestizas hacia los servicios de salud.  | a. coordinar y gestionar, jornadas médicas con el CAP u otras instituciones b. Donar medicina a familias de escasos recursos  | ENEROADICIEMBRE | Brindar atención médica a la población  | 50% de las familias cuyotecas recibirán atención medica  | Disminución de enfermedades en habitantes de Cuyotenango  | Fotografías y listados de asistencia de personas atendidas  | 08-02-204  | Q.36,000.00 | DMM, CAP, ALAS DE GUATEMALA |
| **Eje 4****5** Asegurar el pleno acceso, uso, disponibilidad y disfrute por parte de las mujeres mayas, garífunas, xinkas y mestizas de las políticas, planes programas y proyectos de seguridad y soberanía alimentaria y nutricional  | c. Diseñar y ejecutar programas de prevención y atención de la desnutrición de niñas, niños y mujeres mayas garífunas, xinkas y mestizas, con acciones específicas de fortificación y nutrientes.  | Realizar charlas con padres de familia de Cuyotenango sobre el tema de seguridad Alimentaria y Nutricional. Monitoreos constantes  | EneroAOctubre  | Disminuir la cantidad de niños con desnutrición en el municipio.Evitar que se den nuevos casos de desnutrición  | Se reduce en un 20% la cantidad de niños con desnutrición en el municipio.  | Familias de escasos recurso y niños con desnutrición reciben una bolsa con productos de la canasta básica.  | Fotografías  | 08-020204 | Q.2.500.00  | DMM, CAP, MUNICIPALIDAD, SESAN Y COMUSAN |



**Plan Operativo Anual POA -2,021 Dirección Municipal de la Mujer, Cuyotenango, Suchitepéquez**



**Plan Operativo Anual POA -2,021 Dirección Municipal de la Mujer, Cuyotenango, Suchitepéquez**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eje** **PNPDIM** | **Objetivo**  | **Actividades**  | **Mes**  | **Metas** | **Resultados**  | **Indicadores**  | **Medios de verificación**  | **Clasificador de género** | **Costo**  | **Responsable** |
| **EJE 5** **1 Transformar la ideología, valores principios y prácticas fundamentales en la opresión y violencia contra las mujeres mayas, garífunas, xinkas y mestizas**  | e. crear, promover e implementar campañas para prevenir la violencia contra las mujeres y transformación del imaginario social  | a. Conmemoración del 8 de marzo, día internacional de la mujer. b. conmemoración del 10 de mayo día de la madre. c. conmemoración del 5 de septiembre día internacional de la mujer indígena. d. conmemoración del día mundial de la no violencia contra la mujer.  | Marzo, Mayo,Septiembre.Noviembre  | Campañas implementadas  | 200 mujeres adolescentes y adultas conocedoras de sus derechos con una vida libre de violencia.  | 200 mujeres conocedoras de sus derechos | Fotografías y listados de asistencia  | 08-02-205 | Q.10,000.00  | MUNICIPALIDAD DMM |
| **EJE 5** **2** Fortalecer los mecanismos institucionales para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. | d. implementar programas para la aplicación de las leyes contra la explotación y trata de personas, ley de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, ley de la paternidad y maternidad responsable  | **A.** Talleres o charlas de sensibilización en salud reproductiva.  **B**. Prevención de embarazos a temprana edad **C.** Paternidad y maternidad responsable.  | FebreroASeptiembre | Niñas, niños jóvenes y adultos conocerán el tema de salud reproductiva, prevención de embarazos y maternidad y paternidad responsable.  | Disminución de embarazos en adolescentes, y fortaleciendo el valor de la responsabilidad | Incremento de mujeres utilizando métodos de planificación familiar  | Fotografías y listados de asistencia  | 08-08-24 | Q.300.00  | DMM, CAP, ESCUELAS, COCODES |