

Olintepeque 2 de Septiembre de 2016

Señor

Carlos Enrique Baten

Alcalde Municipal

Honorable Consejo Municipal

Presente

Reciban un atento y cordial saludo deseándoles éxitos en sus actividades diarias.

El motivo de la presente es para hacerle entrega del informe cuatrimestral sobre el trabajo y el avance del POA realizado con los grupos de señoras de los diferentes sectores aclarando que algunas actividades se llevaron a cabo sin hacer el uso del presupuesto que tiene la oficina para su uso debido que a petición de las lideresas solicitaron otras actividades propuesta que ya fue presentada ante el consejo pero aún está pendiente de autorizar.

Agradeciendo su atención me suscribo de usted.

Atentamente.

Yesenia Gómez Cotóm

Coordinadora de la OMM

****

**OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER**

**MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN OLINTEPEQUE.**

|  |
| --- |
| **Avances de Ejecución del PLAN OPERATIVO ANUAL Eje Temático: Desarrollo Económico Empresarial ,Educación y Salud**  |
| No.  | Actividad | Ejecutado/Programado  | **Rango de edades**  | **sexo** | **Etnia**  | Actores  | Beneficiados  | % avances POA |
| **0-15** | **16-49** | **50-+** | **M** | **F** | **Indígena** | **Mestiza** |
| 1.1 | Alfabetización con los grupos de Mujeres para la disminución del analfabetismo  | Se coordinó con CONALFA para poder alfabetizar a los grupos de Mujeres  | 0 | 400 | 57 | 0 | 457 | 445 | 12 | Mujer  | 457 | 30% |
| 1.2 |  Concurso de poemas a la Madre  | Se convocó a las 20 lideresas para que participen con realizando un poema dedicada a las Madres premiándolas con 50 vasos plásticos para el uso exclusivo, reduciendo el uso de los vasos de sechables, contribuyendo con el medio ambiente y por salud. | 0 | 700 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | Mujer | 700 | 20% |
| 1.3 | Reunión Mensual con las diferentes directivas de grupo de Mujeres con fin Informática y talleres formativos con diferente temas  | Se convocó a todas las lideresas para evaluar el trabajo que se realizó durante el mes, impartiéndoles charlas motivacionales y liderazgo. | 0 | 25 | 7 | 0 | 32 | 32 | 0 | Mujer | 32 | 80% |
| 1.4 |  Conmemoración del Día Internacional de la Mujer  | Se Coordinó con AMUTED para el desarrollo del tema ORGANIZACIÓN SOCIAL.  | 0 | 155 | 45 | 0 | 200 | 200 | 0 | Mujer  | 200 | 30% |
| 1.5 |  Talleres sobre Organización social y Participación Ciudadana  | Por realizar  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mujer | 0 | 0% |
| 1.6 | Celebración del Día de la Madre  | Se invitó a todas las lideresas conjuntamente con todas las integrantes de grupo para conmemorar el día de todas las madres  | 0 | 525 | 348 | 0 | 873 | 835 | 38 | Mujer | 873 | 60% |
| 1.7 | Desfile conmemorativo de la NO VIOLENCIA contra la Mujer  | Por realizar  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mujer | 0 | 0% |
| 1.8 | Capacitación sobre Derechos específicos de las Mujeres Leyes e Instituciones que las Amparan  | Se coordinó con AMUTED trabajando con todas las lideresas para que conozcan cuáles son sus derechos como Mujeres e Instituciones que las pueden ayudar.  | 0 | 24 | 7 | 0 | 31 | 30 | 1 | Mujer | 31 | 17% |
| 1.9 | Talleres de Valores Y autoestima Recuperando Nuestras Tradiciones  | En Coordinación con el miembro y equipo de la OMM para recuperar nuestros valores y tradiciones que tenemos dentro del Municipio | 0 | 300 | 15 | 0 | 315 | 310 | 5 | Mujer | 315 | 60% |
| 1.10 | Curso de Repostería con enfoque Empresarial, nutricional y económico. | Se realizó el curso haciendo us0o de los recursos que se tien0e en la temporada como frutas y verduras que se pueden preparar en variedad de postres para una buena y confiable alimentación familiar así también generando ingresos propios  | 0 | 335 | 27 | 0 | 362 | 318 | 44 | Mujer | 362 | 50% |
| 1.11 |  Curso de preparación de alimentos con mejoras alternativas y manipulación variando la alimentación nutricional de las Familias  | Con el objetivo de dar mejores alternativas a la nutrición familiar se dieron demostraciones de su variedad en preparaciones de alimentos con frutas y verduras de la temporada para promocionar el consumo de los mismos para la mejora alimenticia en coordinación del centro de Salud y MAGA. | 2 | 275 | 15 | 0 | 290 | 280 | 10 | Mujer | 290 | 50% |
| 1.12 | Curso de Manualidades con diversidad de materiales (reciclables y no ) descubriendo en ellas las diferentes habilidades generando ingresos propios  | Se realizó diferentes tipos de manualidades utilizando las 3 R (reciclando, reutilizando y reformando) con papel, vidrio, entre otros. | 5 | 182 | 0 | 0 | 182 | 175 | 7 | Mujer | 182 | 35% |
| 1.13 |  Implementación de huertos Familiares y hortalizas con una variación de pilones de cebolla, brócoli, repollo, remolacha, acelga, espinaca, cilantro, zanahorias, rábano, lechuga, hierva mora, coliflor, aboneras naturales reduciendo el uso de químicos, aportando en salud y economía.  | Por temporada y falta de lluvia evito la siembra de los pilones. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mujer | 0 | 0% |
| 1.14 |  Taller de planificación familiar | En coordinación con el Centro de Salud se realizó el taller ejemplificando de la importancia y ventajas que se tiene con una planificación familiar. | 0 | 315 | 0 | 0 | 315 | 292 | 23 | Mujer | 315 | 50% |
| 1.15 |  Taller de salud sexual y reproductiva | Se Coordinó con el Centro de Salud para impartir charlas y realizar jornadas de pruebas del VIH, IVAS vacunas contra el Tétano, y prevención de enfermedades en los distintos grupos cada uno en su sector  | 0 | 200 | 43 | 0 | 243 | 235 | 8 | Mujer | 243 | 45% |
| 1.16 | Capacitación sobre los tipos de violencia que sufre la mujer (física, psicológica, y sexual) y las rutas de denuncia. | Se coordinó con AMUTED para realizar un taller sobre cómo evitar la violencia en las mujeres y como pueden defenderse, a donde pueden acudir para pedir ayuda. | 0 | 150 | 75 | 0 | 225 | 224 | 1 | Mujer | 225 | 50% |
| 1.17 |  Curso de elaboración de chocolate  | Por realizar  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mujer | 0 | 0% |
| 1.18 |  Curso de tejido en croshe y tricot | Se realizó el taller de tejidos con los grupos con enfoque empresarial en su variedad de producto.  | 0 | 350 | 24 | 0 | 374 | 370 | 4 | Mujer | 374 | 45% |
| 1.19 | Curso de belleza  | Se realizó el curso de belleza con enfoque productivo con su variedad de trenzas y peinados así también con decoraciones de unas, generando su propio ingreso. | 0 | 175 | 0 | 0 | 175 | 172 | 3 | Mujer | 175 | 25% |
| 1.20 |  Curso de pintura en tela  | Se realizó en los grupos el curso de pintura en tela con enfoque empresarial y productivo  | 10 | 125 | 0 | 0 | 135 | 135 | 0 | Mujer | 135 | 40% |
| 1.21 | Curso de elaboración de canastos plásticos  | Se realizó el curso de elaboración de canastos plásticos variando su diseño con el objetivo de generar ingresos dentro de su hogar.  | 5 | 135 | 0 | 0 | 140 | 139 | 1 | Mujer  | 140 | 30% |
| 1.22 | Curso de bolsas con listón  | Se realizó el curso de bordado a listos cambiando las bolsas por fajas. | 0 | 235 | 19 | 0 | 244 | 242 | 2 | Mujer | 244 | 50% |
| 1.23 | Curso de manteles  | Realizándose aun el curso de manteles con diferentes tipos de decoraciones y poder promocionarlos en el comercio generando ingresos propios.  | 0 | 85 | 14 | 0 | 99 | 95 | 4 | Mujer  | 99 | 20% |
| 1.24 | Curso de flores de papel  | Se realizó el curso de flores de papel con el objetivo de manipular las manos y como terapia psicológica para la disminución del estrés y concentración mental. | 0 | 275 | 0 | 0 | 275 | 270 | 5 | Mujer | 275 | 40% |
| 1.25 | Curso de piñatas  | Se cabio este curso por elaboración de bocadillos y dulces artesanales aprovechando las frutas de la temporada y poder comercializarlo.  | 0 | 45 | 18 | 0 | 63 | 60 | 3 | Mujer | 63 | 35% |
| 1.26 | Taller de autoestima y valor como Mujer disminuyendo la violencia  | Se realizó el taller en coordinación con el personal de la OMM con todos los grupos de Mujeres Organizadas. | 15 | 175 | 0 | 0 | 190 | 185 | 5 | Mujer  | 190 | 50% |
| 1.27 | Materiales para construcción de vivero | Se realizó la compra de un royo de nylon para la construcción y reparación de viveros. | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 145 | 5 | Mujer  | 150 | 45% |

**Anexos**

**En las actividades no se hiso uso del presupuesto debido a que se cambió para proyectos productivos para trabajar en grupos.**

Vo.Bo.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Alcalde Municipal Coordinación de OMM

****

**OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER**

**MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN OLINTEPEQUE**.

|  |
| --- |
| **Avances de la ejecución del PLAN OPERATIVO ANUAL Eje Temático: Salud, Educativo**  |
| No.  | Actividad | Ejecutado/Programado  | **Rango de edades**  | **sexo** | **Etnia**  | Actores  | Beneficiados  | % avances POA |
| **0-15** | **16-49** | **50-+** | **M** | **F** | **Indígena** | **Mestiza** |
| 2.1 | Creación de Aboneras Orgánicas con la finalidad de tener una vida y alimentación más saludable y sin químicos | Se está realizando la abonera coordinado con el MAGA utilizando los desechos orgánicos que sale de casa. | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | Familia  | 25 | 30% |
| 2.2 | Taller sobre valores y principios dentro del panorama libre de violencia y buena relación familiar | Se coordinó con Bienestar Social para poder impartir el taller induciendo los valores en el rango familiar. | 20 | 60 | 45 | 45 | 80 | 120 | 5 | Familia  | 125 | 35% |

Vo.bo. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Alcalde Municipal Coordinación de OMM

**OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER**

**MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN OLINTEPEQUE**.

|  |
| --- |
| **Avances de la ejecución del PLAN OPERATIVO ANUAL Eje Temático: Salud integral.**  |
| No.  | Actividad | Ejecutado/Programado  | **Rango de edades**  | **sexo** | **Etnia**  | Actores  | Beneficiados  | % avances POA |
| **0-15** | **16-49** | **50-+** | **M** | **F** | **Indígena** | **Mestiza** |
| 3.1 |  Realizar Jornadas Medicas para el control y bienestar de las personas de la tercera edad (azúcar, presión) | Se coordinó con el Centro de Salud y la Comisión para realizar Jornadas Medicas y el apoyo se Doctores extranjeros  | 0 | 85 | 400 | 278 | 207 | 445 | 40 | Adulto Mayor  | 485 | 50% |
| 3.2 | Celebración del día del Adulto Mayor con el fin de relacionarlos y motivarlos a tener una vida tranquila queriéndose a sí mismo. | Por realizase  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Adulto Mayor  | 0 | 0% |

Vo.bo.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Alcalde Municipal Coordinación de OMM